Informe de cambios realizados en Jira de SkillBridge AI

Actualización del backlog, prioridades y dependencias

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | SkillBridge AI GTICS |
| Repositorio revisado | AbrahamR8A/skillb-ia |
| Proyecto Jira | GG22 |
| Fecha de corte | 15 de septiembre de 2026 |
| Destinatarios | Integrantes del equipo del proyecto |

Conclusión principal

Jira ya refleja el nuevo alcance general del proyecto. Se actualizaron los elementos existentes, se creó el nuevo bloque de Horas y Pagos, se añadieron historias y subtareas faltantes, se clasificó el trabajo por niveles Tier y se registraron las dependencias principales entre historias.

El informe describe únicamente los cambios efectuados en Jira. GitHub se usó como referencia para determinar qué trabajo debía permanecer En curso. No se asignaron responsables, no se seleccionó un sprint y no se modificaron los mockups de Miro.

# Objetivo y alcance de la actualización

El objetivo fue adaptar Jira al rumbo real de SkillBridge AI tomando como referencia el código existente en GitHub. El trabajo incluyó una revisión del repositorio, la reorganización del backlog, la creación de elementos faltantes, la clasificación por prioridad y la validación posterior de la estructura resultante.

Se tomó GitHub como evidencia del trabajo iniciado.

Las funcionalidades ya presentes en el repositorio se conservaron como En curso.

Los módulos iniciados que no son prioridad inmediata se clasificaron como Tier 3.

Las funcionalidades todavía no iniciadas se mantuvieron como Por hacer.

La asignación de responsables y la selección del próximo sprint quedaron a cargo del equipo.

## Fuentes revisadas

## Rama principal de desarrollo revisada  feature/html-tests

Proyecto Jira  GG22, con épicas, historias, subtareas, estados, descripciones, etiquetas y vínculos entre incidencias.

# Criterio utilizado para actualizar Jira

El repositorio de GitHub se consultó únicamente como evidencia del avance técnico. A partir de esa comparación se aplicaron en Jira los siguientes criterios.

Las funcionalidades con implementación iniciada se conservaron como En curso.

Los módulos iniciados que no son prioridad inmediata se mantuvieron En curso con etiqueta Tier 3.

Las funcionalidades sin implementación comprobada se dejaron Por hacer.

La prioridad funcional quedó expresada mediante las etiquetas Tier 1, Tier 2 y Tier 3.

# Cambios aplicados en Jira

Primero se normalizó la estructura existente. Después se incorporó el nuevo alcance funcional detectado en GitHub y en las decisiones del equipo.

## Actualización de elementos existentes

Se actualizaron 8 épicas existentes y 28 historias de usuario.

Se revisaron títulos, descripciones, alcance actualizado, estados y etiquetas Tier 1, Tier 2 y Tier 3.

Se corrigieron títulos y descripciones de subtareas técnicas que no seguían una estructura uniforme.

Se completaron las 23 descripciones que estaban vacías.

Se conservaron como En curso los módulos con evidencia de avance en GitHub.

## Nueva estructura creada

Se creó la épica GG22-181 Gestión de Horas y Pagos y se añadieron 15 historias de usuario con 66 subtareas. Las estimaciones se colocaron en las descripciones porque el campo Story Points no está habilitado en la configuración de creación del proyecto Jira.

| Clave | Historia | Épica | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GG22-182 | Asignar presupuesto a proyectos | GG22-38 | En curso | Tier 1 |
| GG22-183 | Consultar proyectos y asignaciones propias | GG22-38 | En curso | Tier 1 |
| GG22-184 | Activar cuenta mediante invitación | GG22-36 | En curso | Tier 1 |
| GG22-185 | Validar certificados y nivel de experiencia | GG22-37 | En curso | Tier 2 |
| GG22-186 | Gestionar solicitudes de personal del PM | GG22-38 | En curso | Tier 1 |
| GG22-187 | Postularse a un proyecto | GG22-38 | En curso | Tier 1 |
| GG22-188 | Gestionar notificaciones por rol | GG22-39 | En curso | Tier 3 |
| GG22-189 | Gestionar catálogo de cursos | GG22-39 | En curso | Tier 3 |
| GG22-190 | Solicitar inscripción a un curso | GG22-39 | En curso | Tier 3 |
| GG22-191 | Gestionar inscripciones a cursos | GG22-39 | En curso | Tier 3 |
| GG22-192 | Generar reporte de horas por proyecto PM | GG22-40 | Por hacer | Tier 3 |
| GG22-193 | Generar reporte de presupuesto y horas RM | GG22-40 | En curso | Tier 3 |
| GG22-194 | Gestionar tareas del proyecto | GG22-181 | En curso | Tier 3 |
| GG22-195 | Consolidar horas mensuales | GG22-181 | En curso | Tier 3 |
| GG22-196 | Calcular sueldo mensual y bono | GG22-181 | Por hacer | Tier 3 |

## Resultado después de la reorganización

| Tipo | Cantidad |
| --- | --- |
| Épicas | 9 |
| Historias | 43 |
| Subtareas | 210 |
| Total | 262 |

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| En curso | 41 |
| Por hacer | 212 |
| Listo | 9 |

# Dependencias registradas en Jira

Se añadieron y verificaron 13 relaciones de tipo Blocks. Cada relación indica que la historia de origen debe proporcionar información o funcionalidad necesaria para la historia de destino.

| Historia origen | Historia bloqueada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| GG22-91 | GG22-182 | Proyecto antes de asignar presupuesto |
| GG22-91 | GG22-186 | Proyecto antes de solicitar personal |
| GG22-91 | GG22-187 | Proyecto antes de una postulación |
| GG22-93 | GG22-183 | Asignaciones antes de consultarlas |
| GG22-67 | GG22-185 | Perfil antes de validar certificados |
| GG22-68 | GG22-185 | Habilidades antes de validarlas |
| GG22-189 | GG22-190 | Catálogo antes de solicitar un curso |
| GG22-190 | GG22-191 | Solicitud antes de la decisión del RM |
| GG22-194 | GG22-195 | Tareas confirmadas antes del consolidado |
| GG22-195 | GG22-192 | Horas antes del reporte del PM |
| GG22-195 | GG22-193 | Horas antes del reporte del RM |
| GG22-195 | GG22-196 | Horas antes del cálculo mensual |
| GG22-182 | GG22-193 | Presupuesto antes del reporte combinado |

## Verificación posterior

Las 13 relaciones aparecen en Jira como bloquea o es bloqueada por.

No hubo fallos durante la creación final de épicas, historias o subtareas.

Ninguna incidencia quedó sin descripción.

No se modificaron responsables, sprint, títulos ni estados al registrar las dependencias.

# Elementos que no se modificaron

Responsables de épicas, historias y subtareas.

Selección, fechas y objetivo del próximo sprint.

Mockups y enlaces del tablero de Miro.

Código fuente, configuración, ramas o historial del repositorio de GitHub.

Estados de subtareas durante la revisión final de solo lectura.

# Siguientes decisiones del equipo

Asignar responsables y seleccionar las historias del próximo sprint.

Aprobar la actualización de estados de las subtareas que ya tienen código.

Revisar GG22-11, que permanece En curso aunque sus subtareas figuran como Listo.

Definir las fechas y el objetivo del próximo sprint.

# Resumen para el equipo

Jira ya contiene el alcance actualizado, la nueva épica de Horas y Pagos, las historias y subtareas faltantes, la clasificación por prioridades y las dependencias principales. Los responsables, las historias del próximo sprint y cualquier cambio posterior en los estados de las subtareas serán definidos por el equipo.